## 项目编号
轻合金公司2019年春节停产检修项目表（车间级）
项目编号 | 检修项目 | 项目负责人 | 项目组成员 | 项目专盯人员 | 项目二级编号 | 具体内容 | 计划时间 | 备注
QHJ-201915 | 150MN挤压线检修 | 苏伟 | 秦贞峰、徐鑫 | 赵 涔 | QHJ-201915-01 | 1.150MN挤压筒1.2.3.4区加热系统加热棒恢复 | 2019.02.06-2019.02.09
|  | 邵帅 | 颜春、沈利达、孙祖兴、欧阳宁、刘文峰、李德科 |  | QHJ-201915-02 | 2.150MN冷床过桥恢复 | 2019.02.06-2019.02.10
|  | 王聪 | 董水、杨鹏 |  | QHJ-201915-03 | 3.150MN热锯护罩恢复 | 2019.02.06-2019.02.10
|  | 王振 | 张虎、谷彬、孙辉、石德福 |  | QHJ-201915-04 | 4.150MN出料辊道缺失辊道恢复 | 2019.02.08-2019.02.10
|  | 罗威 | 王斌、陶成军 |  | 取消 | 5.液压站漏油点处理（阀块、充液阀） | 2019.02.06-2019.02.10
|  | 罗威 | 王斌、陶成军 |  | QHJ-201915-05 | 6.150MN牵引机插销缸 | 2019.02.06-2019.02.10
|  | 于巍 | 王佳良 |  | QHJ-201915-06 | 8.150MN淬火风雾装置恢复 | 2019.02.06-2019.02.10
|  | 曹帅 | 张磊、付腾飞、 |  | QHJ-201915-07 | 9.150MN淬火水冷管三通更换 | 2019.02.06-2019.02.08
|  | 赵君科 | 詹润法 |  | QHJ-201915-08 | 10.150MN成品锯护罩更换 | 2019.02.06-2019.02.08
[5 empty] | QHJ-201915-09 | 11.150MN挤压筒上侧导板顶丝拆卸测量
|  | 于巍 | 王佳良、王超（大） |  | QHJ-201915-10 | 12.过跨车静循环管道拆除 | 2019.02.06-2019.02.10
QHJ-201916 | 100MN挤压线检修 | 刘坤 | 李哲、马云全 | 刘 扬 | QHJ-201916-01 | 1.挤压筒5区加热系统检查处理.检查加热棒情况；焊接固定活动加热棒 | 2019.02.06-2019.02.09
|  |  | 刘宁、刘坤、郭利 |  | QHJ-201916-02 | 2.模内剪拆除 | 2019.02.06-2019.02.09
|  | 刘伟 | 徐坤 |  | QHJ-201916-03 | 3.牵引机空压机更换 | 2019.02.06
[5 empty] | QHJ-201916-05 | 5.矫直机尾架插销缸
QHJ-201917 | 82MN挤压线检修 | 李建华 | 白涛、马飞、王佳良 | 赵 涔 | QHJ-201917-01 | 1.82MN主机北下/南上锁紧缸缸头渗油处理 | 2019.02.06-2019.02.07
|  | 白涛 | 刘伟、马飞、 |  | QHJ-201917-02 | 2.82MN感应炉热钳电机减速机更换 | 2019.02.08
|  | 于巍 | 秦涛、孙祖兴、 |  | QHJ-201917-03 | 3.82MN时效炉内部护板焊接 | 2019.02.08-2019.02.09
|  | 曹帅 | 刘宁、刘坤、郭利 |  | QHJ-201917-04 | 4.时效炉风机检查修理 | 2019.02.06-2019.02.09
|  | 李建华 | 步长江、刘伟 |  | QHJ-201917-05 | 5.时效炉加热单元拆卸、测量 | 2019.02.06-2019.02.09
|  | 段峰 | 周志明、秦涛、孙州 |  | QHJ-201917-06 | 6.淬火风雾改造 | 2019.02.06-2019.02.09
|  | 罗威 | 陶成军、王斌 |  | QHJ-201917-07 | 7.挤压杆锁紧缸密封更换 | 2019.02.06
QHJ-201918 | 55MN正向挤压线检修 | 郭利 | 高波、孙希航、王利、饶斌、李德科 | 赵 涔 | QHJ-201918-01 | 1.模内剪漏油点处理 | 2019.02.06-2019.02.09
[5 empty] | QHJ-201918-02 | 2.南侧主侧缸渗油处理 | 2019.02.06-2019.02.09
[5 empty] | QHJ-201918-03 | 3.中断锯铝屑收集密封条更换 | 2019.01.27
[5 empty] | QHJ-201918-04 | 4.挤压筒电缆及接线排查 | 2019.01.27
[5 empty] | QHJ-201918-05 | 5.将7号主泵恢复至3#泵 | 2019.01.27-2019.01.28
[5 empty] | QHJ-201918-06 | 6.2#辅助泵恢复 | 2019.01.27-2019.01.28
[5 empty] | QHJ-201918-07 | 7.板式换热器回装 | 2019.01.27-2019.01.28
[5 empty] | QHJ-201918-08 | 8.锯片前进后退电缆拖链内线路破损处理 | 2019.01.27-2019.01.28
[5 empty] | QHJ-201918-09 | 9.托起辊恢复 | 2019.01.28-2019.01.29
[5 empty] | QHJ-201918-10 | 10.考迈托淬火风机变频器柜加空调 | 2019.01.28-2019.01.29
[5 empty] | QHJ-201918-11 | 11.行走轮拆检 | 2019.01.28-2019.01.29
[5 empty] | QHJ-201918-12 | 12.15T时效炉加热棒更换 | 2019.01.29-2019.01.30
[5 empty] | QHJ-201918-13 | 13.天车滑触线全面排查接口间隙和挂架位置 | 2019.01.29-2019.01.30
[5 empty] | QHJ-201918-14 | 14.2#立式淬火炉链条更换一段 | 2019.01.30-2019.01.31
QHJ-201919 | 55MN反向挤压线检修 | 高波 |  | 郭利 | QHJ-201919-01 | 1.尾架配电柜更换整理线路 | 2019.01.31-2019.02.01
[5 empty] | QHJ-201919-02 | 2.车间部分失效冷却循环水阀门 （反向板换前端阀门）
[5 empty] | QHJ-201919-03 | 3.过桥恢复
QHJ-201920 | 36MN中、北挤压线检修 | 杨栋 | 张虎、李之庆 | 刘宁 | QHJ-201920-01 | 1.36MN北铸锭加热炉清理管式换热器 | 2019.02.06-2019.02.07
|  |  | 张虎、李之庆 |  | QHJ-201920-02 | 2.36MN中铸锭加热炉油箱管式换热器 | 2019.02.06-2019.02.07
|  |  | 孙广明、郭旭 |  | QHJ-201920-03 | 3.36MN中、北控制泵电机更换 | 2019.02.06-2019.02.07
|  |  | 孙振、孙晖 |  | QHJ-201920-04 | 4.36MN中、北铸锭加热炉邮箱渗油 | 2019.02.06-2019.02.07
|  |  | 徐庆宝、高俊伟 |  | QHJ-201920-05 | 5.36北淬火水泵 | 2019.02.06-2019.02.07
|  |  | 张虎、孙辉 |  | QHJ-201920-06 | 6.36两条线挤压筒电缆更换 | 2019.02.06-2019.02.07
|  |  | 孙广明、王斌、罗威 |  | QHJ-201920-07 | 7.36北漏油点更换密封 | 2019.02.06-2019.02.10
QHJ-201921 | 20左、右挤压线检修 | 李宝文 | 孙振、李之庆 | 李宝文 | QHJ-201921-01 | 8.20MN右辅机油箱回油管焊接 | 2019.02.06-2019.02.07
|  |  | 詹润法、杨栋 |  | QHJ-201921-03 | 10.20MN右挤压筒电缆更换 | 2019.02.10
审批： |  |  | 审核： |  |  | 制表：王家旺 | 日期：2019.01.01